**教育部2017群英行腳~  
大專「英」樂夏令營  
偏鄉學校服務媒合計畫簡章**

主辦單位：教育部國民及學前教育署

承辦單位：國立東華大學

執行期間：106年1月1日至106年12月31日

計畫主持人：國立東華大學英美系 嚴愛群

103年11月10日草案  
103年12月9日修訂  
104年1月5日核定通過  
103年12月9日修正  
104年11月14日修正  
105年1月13日核定通過  
105年10月20日修正  
105年12月7日核定通過

1. **活動目的**

教育部國民及學前教育署為提升學生英語學習興趣，平衡城鄉資源，縮短學習落差，開拓學生國際視野，提升國家競爭力，俾與世界緊密接軌，於103年結合各個大專院校試辦第一屆「2014群英行腳 ~ 大專『英』樂夏令營」（以下簡稱群英行腳），104年正式運行第二屆「2015群英行腳 ~ 大專『英』樂夏令營」，歷屆均招募優秀之大專青年（包括大學部、研究所之本國或國際生），經培訓後安排至國內偏遠、教學資源缺乏暨弱勢學生居多地區國中、小帶領暑期英語營活動，辦理後成效良好，甄選及媒合機制亦已成熟，故計畫自106年第四屆起將導入留用及拓新志工的服務承傳概念，經由大專志工對偏鄉學子潛移默化的力量，提升其英語文習興趣及落實教育之公平正義精神，同時亦強化大專志工的教學競爭力，並完備參與營隊學校之師生國內外交流之語言及行政能力。

1. **辦理單位**
2. 主辦單位：教育部國民及學前教育署
3. 承辦單位：國立東華大學
4. 協辦單位：教育部國民及學前教育署課程與教學英語領域輔導群、教育部國民及學前教育署中央課程與教學輔導諮詢教師團隊（英語組）及營隊學校
5. **辦理方式**

群英行腳營隊學校申請審查以雙軌方式辦理，雙軌的定義為營隊學校可先行尋找目標大專志工團隊，並於申請資料上註明已自行媒合之志工團隊全名，經由各直轄市、縣（市）政府推薦至國教署參加複審。若無自行媒合之志工團隊及營隊學校，則需經由初審後再進入複審。

1. 辦理時間及重要之作業進程

2017群英行腳辦理重要活動時程如下。

表1 106年群英行腳 ~ 大專「英」樂夏令營媒合申請重要時程

|  |  |
| --- | --- |
| 時間 | 項目 |
| 105/12/02（五）下午2點 | 各直轄市、縣（市）計畫推薦申請說明會 地點：臺北中央聯合辦公大樓南棟1809室 |
| 106/01/01（日） | 營隊學校初審線上資料填寫開始  <http://134.208.15.188/sys/> |
| 106/03/17（五）午夜12點 | 直轄市、縣（市）推薦營隊學校複審線上資料填寫截止  （系統為憑） |
| 106/03/17（五） | 直轄市、縣（市）函送推薦營隊學校複審紙本資料至國教署截止（一式3份，請單面列印，郵戳為憑） |
| 106/04/07（五）上午10點 | 營隊申請學校審查  地點：教育部國教署 |
| 106/04/09（日） | 志工團隊及營隊學校媒合作業會議  地點：東華大學 |
| 106/04/10（一） | 志工團隊及營隊學校第一階段媒合公告 |
| 106/04/14（五） | 最終核定營隊學校及媒合名單公告於群英行腳FB粉絲專頁：<http://goo.gl/mEKbKH> 官方網址為<https://sites.google.com/site/remotecampstw/> |
| 106/04/21（五）上午10點 | 營隊學校業務及經費填表說明會，請至少薦派1名人員參加 地點：暫定臺北中央聯合辦公大樓南棟1805室 |
| 106/04/21（五）下午2點 | 課程共備說明會，營隊學校薦派課程輔導人員出席 各團隊務必派4名志工出席 地點：暫定臺北中央聯合辦公大樓南棟1805室 |
| 106/04/22~23（六、日）  上午9點至下午4點 | 營隊課程共備小共識營，營隊學校薦派課程輔導人員出席並備妥在地化或國際化課程資訊。  地點：暫定臺北中央聯合辦公大樓南棟1805室或臺北教師會館 |
| 106/04/23（日）午夜12點 | 營隊課程初稿寄送至群英信箱截止 [remotecampstw@gmail.com](mailto:remotecampstw@gmail.com) |
| 106/04/23（日）~  106/05/14（日） | 營隊學校場勘小共識營，請營隊學校備妥場勘手冊 （一式2份），請各團隊務必於106/05/14（日）前執行完畢，  並將影本寄送國立東華大學群英行腳辦公室備查。 |
| 106/04/23（日）~  106/06/30（五） | 營隊課程線上共備，根據媒合之營隊學校所提供之在地化或國際化課程資訊，設計符合該校學生之營隊課程。 |
| 106/04/30（日） | 營隊課程一稿寄送至群英信箱截止 [remotecampstw@gmail.com](mailto:remotecampstw@gmail.com) |
| 106/05/05（五） | 各直轄市、縣（市）函送經費申請表至國教署截止（郵戳為憑）  營隊學校線上修改防颱緊急應變作業流程及防災人員職責表截止 |
| 106/05/31（三） | 營隊課程二稿寄送至群英信箱截止 [remotecampstw@gmail.com](mailto:remotecampstw@gmail.com) |
| 106/06/30（五） | 營隊課程三稿寄送至群英信箱截止 [remotecampstw@gmail.com](mailto:remotecampstw@gmail.com) |
| 106/07/04（二）  上午9點報到 ~  106/07/08（六）  下午5點結束 | 入選團隊行前教育訓練：大共識營 地點：暫定臺中市豐原區2100教育訓練會館 |
| 106/07/10（一）~ 106/07/28（五） | 群英行腳~大專「英」樂夏令營 至各營隊學校辦理 |
| 106/09/29（五）上午10點 | 辦理直轄市、縣（市）營隊檢討會（線上意見填報系統） 地點：教育部國教署 |
| 106/10/14（六） | 成果展暨頒獎及2018說明會 地點：暫定臺北科技大學國際會議廳 |
| 106/11/30（四） | 各直轄市、縣（市）函送營隊學校結案成果報告書電子檔 （一式2份）及經費核結截止 |
| 106/12/08（五）下午2點 | 辦理各直轄市、縣（市）2018計畫推薦申請說明會 地點：暫定臺北中央聯合辦公大樓南棟1805室 |

下表為2017群英行腳出隊服務時間。

表2 群英行腳2017志工服務時間表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **出隊期程** | | **營隊學校** | **出隊團隊** | **國際志工** |
| **WK3** | **7/10-14** |  |  |  |
| **WK4** | **7/17-21** |  |  |  |
| **WK5** | **7/24-28** |  |  |  |

1. 營隊學校報名流程

欲申請媒合之國中小學校承辦人線上填寫初審資料（營隊學校初審報名網址為：<http://134.208.15.188/sys/>），單面列印後寄達各直轄市、縣（市）政府進行初審，並請各直轄市、縣（市）政府於106年3月17日（五）前線上提報及寄送初審學校資料紙本至國教署申請媒合複審（請單面列印）。由國教署會同國立東華大學，進行計畫審查後確定辦理學校，並開始大專志工團隊媒合作業。

1. 審查流程
2. 初審：
   1. 條件及優先順位：本計畫服務對象以偏遠及教學資源缺乏之教育優先地區為主，以曾參與國教署辦理、補助提升偏鄉教育相關專案、承辦過群英行腳夏令營，或可推派自校英語教師擔任課程輔導教師（協助帶領教育訓練共識營暨營隊活動教學的傳習指導教授）之學校為優先。
   2. 初審程序：
      1. 各申請媒合服務學校，依照各直轄市、縣（市）政府規定期程，完成線上填寫初審申請資料，並單面列印所需文件一式3份，寄至所屬直轄市、縣（市）政府進行初審。

（線上資料即日起可上網填寫，初審報名網址為：<http://134.208.15.188/sys/>）

* + 1. 申請學校務必檢附附件一：2017群英行腳~大專「英」樂夏令營偏鄉學校服務媒合計畫初審申請書，內含線上系統第一部份：營隊學校申請資料及協助業務辦理調查表；線上系統第二部份：防災及緊急應變人員職責表；線上系統第三部份：學校簡介及根據校本位、特色及在地化或國際化元素提出夏令營課程之需求簡述；線上系統第四部份：媒合及授權同意書；及線上系統第五部份：團隊進駐偏鄉學校服務媒合計畫初審申請封面，並於完成檢附資料確認表與核章後，繳至各直轄市、縣（市）進行初審。
    2. 初審小組由主管課（科）長、承辦人及國教輔導團英語領域輔導員若干人組成，審查時請審酌學校需求程度、志工住宿環境、配合意願、學校課程輔導教師、替代役之推派等條件。含已自行媒合之營隊學校至多薦送5校，1校至多2班，並請將通過初審名單排序。
    3. 初審小組請於106年3月17日（五）午夜12時前（系統為憑）線上填寫附件二：2017群英行腳~大專「英」樂夏令營偏鄉學校服務媒合計畫複審推薦書，內含線上系統第六部份：審查小組成員表；線上系統第七部份：初審通過營隊學校推薦順序及意見表；及線上系統第八部份：團隊進駐偏鄉學校服務媒合計畫複審申請書封面。於完成檢附資料確認表並核章後，於106年3月17日（五）前（郵戳為憑）函送至國教署。
    4. 以上所有複審資料，請依照推薦順序將附件二及附件一裝訂成冊一式3份（附件二：線上系統第六部份、第七部份、第八部份、及附件一：第一部份、第二部份、第三部份及第四部份），請以不同顏色隔頁於不同申請學校資料間。

1. 複審：國教署會同國立東華大學進行資料審查後，於106年4月10日（一）及106年4月14日（五）公布第一階段及最終核定營隊學校及媒合名單。請各直轄市、縣（市）政府於106年5月5日（五）前（郵戳為憑）函送經費申請表（本簡章附件3）至國教署。
2. 媒合：
3. 106年4月14日（五）公布媒合結果於官網及臉書粉絲專頁。
4. 媒合後，各營隊學校根據所需，可線上修改防颱緊急應變作業流程及防災人員職責表，訂定適合之防颱緊急應變作業流程，修改期限至106年5月5日（五）止。
5. 營隊規劃與計畫

無論自行媒合或經由群英媒合之營隊學校，均須以校長為主組成4-5人之行政團隊及課程規劃輔導團隊，可依教務（課程輔導教師及英專替代役）、總務（營隊總務協助教師）及事務（營隊事務協助教師及替代役）等面向成立團隊，替代役可調縣內支援。行政團隊及課程規劃輔導團隊須於小共識營及營隊期間提供志工團隊（含團隊傳習指導教授）教學空間、設備及教學器材資源；協助志工團隊規劃多元活潑的英語學習活動與在地特色課程活動，可結合所屬英語輔導團、英專役男及大專英語相關系所志工學生之力量，共同規劃適合學生之營隊課程內容；亦須提供營隊行前注意事項，處理營隊經費核銷業務等行政支援；並協助處理營隊期間訪視學者與志工團隊所需的營隊課程軟硬體設施、交通住宿、營隊學生的膳食及其他相關事宜。營隊學校團隊及輔導團隊於必要時須要參加營隊行前說明會及成果展。

1. 參加學生：每校營隊學生人數以一班30名或兩班60名為原則，可以策略聯盟方式規劃招生，邀請鄰近學校推薦對英語學習有興趣之學生參與。
2. 志工團隊分配：每校分配一組團隊，至多8名志工帶領1個班級或12名志工帶領2個班級（如有增額需求，請另向國教署申請）。
3. 教務及課程輔導員推薦：營隊學校應優先推派校內英語教師擔任教務及課程輔導員，倘校內無英語教師者，次之推派同縣（市）他校英語教師；再次之為其他縣（市）英語教師擔任。教務及課程輔導員須參加線上營隊共備課程，以掌握營隊課程與學校學生程度間的適合度，並使營隊課程融入在地化或國際化元素；另須擔任大專志工於教育訓練期間及營隊活動期間課程及生活輔導；及須協助志工進行教學活動（含教案設計、每週課程安排、教學資源搜尋暨工作日誌撰寫等）。
4. 事務及總務輔導員推薦：協助大專志工團隊於營隊活動期間設備、膳食、交通及生活輔導。
5. 英語專長替代役男協助：各直轄市、縣（市）政府在營隊期間應調用所屬英語專長替代役男，至辦理學校協助本次活動，並請各直轄市、縣（市）政府給予協助之英專役男榮譽假或相關獎勵。
6. 場勘小共識營期間，請營隊學校備妥場勘手冊，由各校校長協同學校聯絡窗口、教務及課程輔導員、事務及總務輔導員，運用至少1個小時時間與媒合之大專志工團隊對談，並製作一週營隊期間課程注意事項及規範宣導資料。經費及場勘手冊於媒合後交寄各校，場勘手冊將於課程共備說明會時說明。
7. 營隊學校須協助各直轄市、縣（市）政府發布活動新聞稿，所有紀錄請以電子檔寄送至國立東華大學群英信箱[[remotecampstw@gmail.com](mailto:remotecampstw@gmail.com)](mailto:remotecampsTW@gmail.com)，以供日後成果展使用。
8. 申請營隊學校必須配合以下事項，並以此6項之提供完整度作為甄選評比：
9. 提供志工適當住宿環境。
10. 學校推薦該校英語教師為課程輔導教師。
11. 辦理學校具高度配合出席參與國教署相關會議及落實計畫執行。
12. 學校充分給予人力之支援辦理，工作組織團隊能將課程及行政組織清楚劃分並互相協助。
13. 學校家長能高度支持學校辦理本項活動，並於營隊活動期間給予支持。
14. 結合大專院校英語文、外語文系所大學（專）生至校擔任本活動志工及英語專長替代役男等人力資源，以達區域教學資源整合暨國際文化交流。
15. 入選之營隊學校，請校長、教務及課程輔導員或總、事務輔導員等至少1人參加106年4月21日（五）上午10點營隊學校業務及經費填表說明會。
16. 入選之營隊學校，請指派教務及課程輔導員參加106年4月21日（五）下午2點之課程共備說明會及106年4月22日（六）之營隊課程共備小共識營。
17. 教學影片拍攝、教案及教學資源之彙集：各校須拍攝每名志工至少1節課授課教學影片；另須彙集志工授課之教案及教學資源電子檔，併同成果報告繳交至各直轄市、縣（市）政府。
18. 營隊課程全數辦理完畢後，營隊學校須參加由各直轄市、縣（市）政府召開之檢討會議，就學校籌備、辦理情形、人員支援、地方政府支援、志工表現暨學生反應等項進行討論，會議紀錄函送國教署。
19. 入選營隊學校須備妥營隊期間營隊布條、手冊、學生前、後測問卷、簽到表等物品，並協助大專志工團隊學習單列印及教材教具之採購。
20. 營隊結束後，請協助叮嚀志工填寫回饋單、服務切結書、並與學生前、後測問卷，一起於營隊結束後2週內寄回至97401花蓮縣壽豐鄉大學路二段1號，東華大學英美系（群英行腳辦公室）嚴愛群教授收，專線：03-863-5658。
21. 營隊學校請將所有利於成果展場佈之物品於成果展前三天，寄至成果展會場，暫定臺北科技大學國際會議廳，若有更動，將再另行通知。
22. 補助項目及標準

國教署補助營隊辦理費用（106年1月1日至12月31日）每校至多補助一班之上限為7萬元，兩班上限為10萬元，請各校依據教育部補助及委辦計畫經費編列基準表（本簡章附件三之一）編列經費申請表，補助項目及標準如下：

1. 國內旅費與短程車資：
2. 大專志工團隊交通費：
   1. 至多4名志工至營隊學校辦理場勘所需之交通費。臺東縣、花蓮縣及離島地區得包含飛機、船舶費用；極其偏遠者，請提供交通費佐證資料；離島交通費用可另行向國教署申請。
   2. 志工至營隊學校辦理營隊活動期間所需之交通費，編列標準同上述。
3. 若大專志工團隊連續服務AB兩所學校，A學校僅需核銷大專志工團隊到A校的去程車資，而A校至B校的車資，則由B校負擔。
4. 大專志工團隊之交通費起迄地點依志工大共識營地點、戶籍地或就學地到服務地點為申請標準。
5. 營隊學校接送大專志工團隊交通租車費及油資（依實核支）。
6. 營隊學校接送大專志工團隊短程車資費：若營隊學校無法接送大專志工團隊，可核實支用到校短程車資，單趟上限為250元。
7. 營隊學校人員或學生參與營隊相關活動之交通費：凡與營隊活動相關所需之交通費均屬之（包含出隊，1次營隊課程共備小共識營、1次營隊學校業務及經費填表說明會及1次課程共備說明會、1次大共識營及1次成果展暨頒獎及2018說明會等），臺東縣、花蓮縣及離島地區得包含飛機、船舶費用。
8. 住宿費：
9. 大專志工團隊住宿費：至多4名志工至營隊學校辦理場勘所需之住宿費。
10. 營隊學校人員住宿費：參與營隊活動相關所需之住宿費均屬之（包含1次營隊課程共備小共識營、1次營隊學校業務及經費填表說明會及1次課程共備說明會、1次大共識營及1次成果展暨頒獎及2018說明會）。
11. 營隊學校學生住宿費：
    1. 參與學生於營隊期間倘需留校住宿，請依學校住宿收費標準申請學生住宿經費。
    2. 營隊學校學生參與成果展倘需住宿，請依經費編列標準辦理，核實填列報支。
12. 人事費：
13. 加班費（或以補休代替）及工作費（屬自籌經費項目，請依各直轄市、縣（市）政府規定編列）：
    1. 學校編制內人員以加班費每人每小時最高300元計算（含暑假期間學校編制內人員至校協助）。
    2. 非編制內人員（含非申請團隊成員之大專生）得以每人每小時（133元），一日最多8小時工作費計算。
14. 代課老師或他校正式老師可支領鐘點費，國中每節360元，國小260元。
15. 以上1、2點所列金額，每校總額不得超過15,000元。
16. 補充保費以工作費合計1.91%計算，基本工資請依據勞動基準法規定編列。
17. 膳費：
18. 營隊期間學校承辦人員與志工每日餐費，辦理半日者：每人膳費上限120元；辦理1日（含）以上者：每人每日膳費上限為250元。
19. 營隊期間參與學生午餐費每人80元，另參與學生於營隊期間，倘需留校住宿，原則上同意補助早、晚餐費用，每人每天100元。
20. 印刷費：所有營隊相關印刷費用均屬之。
21. 保險費：大專志工團隊場勘及出隊期間之保險費；參加營隊學生已保有學生平安保險，不另行補助保險經費。
22. 教具教材費：凡營隊期間所需之教具及教材製作相關費用等均屬之，1班上限為5000元。
23. 雜支：凡辦公事務費用屬之，如文具用品、學校膳宿基本費用、紙張、錄音帶、資訊耗材、資料夾、郵資及營隊活動相關用品等。
24. 本案補助以代收代付方式辦理，業務費可依規定勻支（各經費項目不得超過20%），雜支無5%之上限規定，但請合理使用，詳細請見教育部補助及委辦計畫經費編列基準表。
25. 自103年起，因提升國民中小學英語文教學成效計畫中，已補助各校英語教學相關設備，爰本計畫不補助設備費，學校申請時，請評估住宿條件，或由直轄市、縣（市）政府自行補助。
26. 本計畫之補助比率依據行政院主計總處發布之「各直轄市及縣（市）政府財力分級表」辦理（請見表3），最高補助90%。

表3 各直轄市及縣（市）政府財力分級表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各直轄市及縣（市）政府財力分級表 | |  |
| 直轄市及縣（市）別 | 財力分級 | 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」、各直轄市及縣（市）政府財力分級級次表之補助比率 |
| 臺北市 | 第一級 | 50% |
| 新北市 | 第二級 | 60% |
| 桃園市 | 第二級 | 60% |
| 臺中市 | 第二級 | 60% |
| 臺南市 | 第三級 | 70% |
| 高雄市 | 第三級 | 70% |
| 新竹縣 | 第三級 | 70% |
| 基隆市 | 第三級 | 70% |
| 新竹市 | 第三級 | 70% |
| 嘉義市 | 第三級 | 70% |
| 金門縣 | 第三級 | 70% |
| 宜蘭縣 | 第四級 | 80% |
| 彰化縣 | 第四級 | 80% |
| 南投縣 | 第四級 | 80% |
| 雲林縣 | 第四級 | 80% |
| 苗栗縣 | 第五級 | 90% |
| 嘉義縣 | 第五級 | 90% |
| 屏東縣 | 第五級 | 90% |
| 臺東縣 | 第五級 | 90% |
| 花蓮縣 | 第五級 | 90% |
| 澎湖縣 | 第五級 | 90% |
| 連江縣 | 第五級 | 90% |
| 註：本表自106年度起適用。 |  |  |

附件一、群英行腳~大專「英」樂夏令營偏鄉學校服務媒合計畫初審申請書

|  |  |
| --- | --- |
| 收文編號  （由縣市政府填寫） | 2017 - |

線上系統 第一部份：營隊學校申請資料及協助業務辦理調查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請學校名稱 | | | | |  | | | | | | | | |
| 學校通訊地址 | | | | |  | | | | | | | | |
| 學校通訊電話 | | | | |  | | | | | | | | |
| 學校傳真電話 | | | | |  | | | | | | | | |
| 自行媒合之志工團隊名稱（若無，則免填） | | | | | | | | | | | | | |
| 辦理時間志願 3個時段 | | | | | 如WK3為第3辦理營隊時間，WK4為第2辦理營隊時間，WK5為第1辦理營隊時間，則請填寫 | | | | | | | | |
| 3 WK3, 7/10-14 | | | | 2 WK4, 7/17-21 | | | | 1 WK5, 7/24-28 |
| □ WK3, 7/10-14 | | | | □ WK4, 7/17-21 | | | | □ WK5, 7/24-28 |
| 校長 | | | | |  | | | | 聯絡電話 | |  | | |
| E-mail: | | | | | | | | | | | | | |
| 教務及課程輔導員 | | | | |  | | | | 聯絡電話 | |  | | |
| E-mail: | | | | | | | | | | | | | |
| 事務協助輔導員 | | | | |  | | | | 聯絡電話 | |  | | |
| E-mail: | | | | | | | | | | | | | |
| 總務協助輔導員 | | | | |  | | | | 聯絡電話 | |  | | |
| E-mail: | | | | | | | | | | | | | |
| 英專替代役 | | | | |  | | | | 聯絡電話 | |  | | |
| E-mail: | | | | | | | | | | | | | |
| **\*為必填欄位，請列印後親自勾選：** | | | | | | | | | | | | | |
| 進駐 場所 | | □ | | 教學空間：提供教學空間，大班或分組上課使用 | | | | | | | | | |
| □ | | 活動空間：提供每天活動、開幕及成果展空間 | | | | | | | | | |
| □ | | 住宿空間：提供住宿空間 | | | | | | | | | |
| □ | | 膳食空間：提供膳食空間 | | | | | | | | | |
| 教學 空間 設備 | | □ | | 筆電/桌電 | | □ | 麥克風 | | | □ | | 活動式投影螢幕 | |
| □ | | 印表機 | | □ | 擴音器 | | | □ | | CD播放器 | |
| □ | | 投影機 | | □ | 大聲公 | | | □ | | 網路 | |
| □ | | 電子白板 | | □ | 延長線 | | | □ | | 其他 | |
| □ | | **\***設備安全督導人員姓名： ；手機： | | | | | | | | | |
| 活動 空間 設備 | | □ | | 筆電/桌電 | | □ | 麥克風 | | | □ | | 活動式投影螢幕 | |
| □ | | 印表機 | | □ | 擴音器 | | | □ | | CD播放器 | |
| □ | | 投影機 | | □ | 大聲公 | | | □ | | 網路 | |
| □ | | 電子白板 | | □ | 延長線 | | | □ | | 其他 | |
| □ | | \*活動安全督導人員姓名： ；手機： | | | | | | | | | |
| 交通 住宿 空間 設備 | | □ | | 電風扇 | | □ | 鄰近學生接送 | | | | | | |
| □ | | 冷氣 | | □ | 校外租借衛浴 | | | | | | |
| □ | | 洗衣機 | | □ | 衛浴 | | | | | | |
| □ | | 烘乾機 | | □ | \*申請警察定時巡邏 | | | | | | |
| □ | | 其他住宿（非民宿）：請說明 | | | | | | | | | |
| □ | | 志工團隊接送地點 （高鐵XX站，臺鐵XX站，客運XX站） | | | | | | | | | |
| □ | | 木質地板教室容納人數 人 | | | | | | | | | |
| □ | | 教師宿舍容納人數 人 | | | | | | | | | |
| □ | | 替代役宿舍容納人數 人 | | | | | | | | | |
| □ | | \*夜間安全督導人員姓名： ；手機： | | | | | | | | | |
| □ | | \*天災安全督導人員姓名： ；手機： | | | | | | | | | |
| 膳食 空間 設備 | | □ | | 廚房可供志工營期間使用（含駐營及拔營） | | | | | | | | | | | |
| □ | | 廚工可準備或協助志工三餐（含駐營及拔營） | | | | | | | | | | | |
| □ | | 團膳廠商可提供志工三餐（含駐營及拔營） | | | | | | | | | | | |
| □ | | 便當廠商可提供志工三餐（含駐營及拔營） | | | | | | | | | | | |
| □ | | 冰箱可提供志工使用（含駐營及拔營） | | | | | | | | | | | |
| □ | | \*膳食安全督導人員姓名： ；手機： | | | | | | | | | | | |
| 請確認 承辦 學校 必備 條件 | | □ | | \*教務協助 | | | □ | | \*成果報告協助 | | | | | | |
| □ | | \*請購協助 | | | □ | | \*課程共備及場勘小共識營行政及教學協助 | | | | | | |
| □ | | \*設備使用協助 | | | □ | | \*配合每日拍攝活動照片 | | | | | | |
| □ | | \*膳食問題協助 | | | □ | | \*營隊活動新聞稿，並提供相關資料 | | | | | | |
| □ | | \*交通問題協助 | | | □ | | \*推派自校或他校英語教師擔任課程輔導教師 | | | | | | |

線上系統 第二部份：防災及緊急應變人員職責表

**2017群英行腳**~**大專「英」樂夏令營  
防災及緊急應變人員職責表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **防災及緊急應變人員職責表：** | | |
| 營隊學校名稱 | |  |
| 營隊辦理日期 | | （媒合後填寫） |
| 營隊學校防災及緊急應變聯絡人員 | |  |
| 營隊學校防災及應變聯絡手機 | |  |
| 管區警局電話 | |  |
| **因應天災（如颱風、地震等）停班、停課，營隊緊急應變措施：** | | |
| 尚未出隊 | □團隊延後一天出發並如期結束  □團隊延後一天出發並延後一天結束  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 營隊期間 | □當日活動延後一天並如期結束  □當日活動延後一天並延後一天結束  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**備註：若以上表格於營隊期間有任何異動，請主動與國教署及東華大學聯絡**

東華大學

聯絡資料： 呂怡蒂小姐（營隊學校業務），03-863-5658（營隊學校業務）

張雅雯小姐（大專志工業務），03-863-5648（大專志工業務）

張瑋珍小姐（大專核銷業務），03-863-5658（大專核銷業務）

傳真電話： 03-863-5680

電子郵件： [remotecampstw@gmail.com](mailto:remotecampstw@gmail.com)

連絡地址： 97401花蓮縣壽豐鄉志學村大學路2段1號，東華大學英美系（群英行腳辦公室）

國教署

聯絡人員： 王如茵小姐（營隊學校業務）

專線電話： 02-7736-7445

線上系統 第三部份：學校簡介及根據校本位、特色及在地化或國際化元素提出夏令營課程之需求簡述

|  |
| --- |
| 學校簡介（300字內） |
|  |
| 根據校本位、特色及在地化或國際化元素提出夏令營課程之需求簡述 （2,000字內） |
|  |

線上系統 第四部份：媒合及授權同意書

**營隊學校存查聯**

**媒合及授權同意書**

茲同意國立東華大學，擔任本校 （營隊學校全名）

2017群英行腳~大專「英」樂夏令營團隊進駐偏鄉學校合作計畫之媒合協助單位，同時並授權教育部國民及學前教育署，將於「2017群英行腳 ~ 大專『英』樂夏令營」中進行之教學示例及營隊期間之所有影音資料，以電子形式儲存、製作與利用（例如：活動全程影音錄製與製作、教學示例之教學影片與教材、活動中所使用之資料數位化，並以光碟形式或電腦網路連結等方式整合），提供讀者基於個人非營利性質之線上學習與檢索、閱讀、列印等，得不限時間與地域，為教學與學術研究等目的之參考。

※立授權同意書人聲明對上述授權之著作擁有著作權，得為此授權，惟，授權書為非專屬性之授權，立授權書人對上述授權之著作與教材內容仍有著作權。

雙方合作計畫內容依雙方之合意另訂之，特立此同意書為憑。

此致

教育部國民及學前教育署及國立東華大學

立同意書學校： （請用印）

代表人姓名： （請用印）

統一編號：

地址：

聯絡人及電話：

中 華 民 國 年 月 日

**執行單位存查聯**

**媒合及授權同意書**

茲同意國立東華大學，擔任本校 （營隊學校全名）

2017群英行腳~大專「英」樂夏令營團隊進駐偏鄉學校合作計畫之媒合協助單位，同時並授權教育部國民及學前教育署，將於「2017群英行腳 ~ 大專『英』樂夏令營」中進行之教學示例及營隊期間之所有影音資料，以電子形式儲存、製作與利用（例如：活動全程影音錄製與製作、教學示例之教學影片與教材、活動中所使用之資料數位化，並以光碟形式或電腦網路連結等方式整合），提供讀者基於個人非營利性質之線上學習與檢索、閱讀、列印等，得不限時間與地域，為教學與學術研究等目的之參考。

※立授權同意書人聲明對上述授權之著作擁有著作權，得為此授權，惟，授權書為非專屬性之授權，立授權書人對上述授權之著作與教材內容仍有著作權。

雙方合作計畫內容依雙方之合意另訂之，特立此同意書為憑。

此致

教育部國民及學前教育署及國立東華大學

立同意書學校： （請用印）

代表人姓名： （請用印）

統一編號：

地址：

聯絡人及電話：

中 華 民 國 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 收文編號  （由縣市政府填寫） |  |

線上系統 第五部份：團隊進駐偏鄉學校服務媒合計畫初審申請封面

**教育部2017群英行腳~  
大專「英」樂夏令營  
團隊進駐偏鄉學校服務媒合計畫**

**初審申請書封面**

**（營隊學校申請使用）**

|  |
| --- |
| **初審檢附實體資料確認表 106年3月17日，午夜12點截止，郵戳為憑** |
| 1. □ 營隊學校申請資料及協助業務辦理調查表紙本 |
| 1. □ 防災及緊急應變人員職責表 |
| 1. □ 媒合及授權同意書紙本（必須經由申請營隊學校負責人簽名） |
| 1. □ 以上申請資料一式3份與本申請書封面一併寄送至各縣市政府申請單  位（請勿裝訂） |
| **初審檢附線上資料確認表**  **106年3月17日，午夜12點截止，系統為憑** |
| 1. □ 營隊學校申請資料及協助業務辦理調查表填寫 |
| 1. □ 防災及緊急應變人員職責表填寫 |
| 1. □ 學校簡介及根據學校本位、特色及在地化或國際化元素提出夏令營課程之需求簡述 |
| 1. □ 媒合及授權同意書填寫 |

營隊申請學校：

（請用印）

營隊申請學校負責人：

營隊申請學校緊急聯絡電話：

申請日期： 年 月 日

註：本**初審**申請書封面請與所有需要填寫之文件結集成冊，一式3份並均用印，  
 於左上角以迴紋針（夾）夾住即可，請勿自行特殊裝訂，以利後續審查。

附件二、群英行腳~大專「英」樂夏令營偏鄉學校服務媒合計畫複審推薦書

線上系統 第六部份：審查小組成員表

（小組應由地方政府主管課（科）長、承辦人及國教輔導團英語領域輔導員組成）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 審查委員  姓名 | 服務單位 | 職稱 | 辦公室電話 | 手機 | Email |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

線上系統 第七部份：初審通過營隊學校推薦順序及意見表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **營隊學校推薦順序** | | | | | | | |
| 順位 | 申請營隊學校 | | | | 自派課程輔導教師 | | |
| 1 |  | | | | □是 | | □否 |
| 2 |  | | | | □是 | | □否 |
| 3 |  | | | | □是 | | □否 |
| 4 |  | | | | □是 | | □否 |
| 5 |  | | | | □是 | | □否 |
| **推薦營隊學校初審意見表** | | | | | | | |
| 推薦營隊學校順位  01 | |  | | | | | |
| 代表人姓名 | |  | | | | | |
| 意見（300字內）： | | | | | | | |
| 推薦營隊學校順位  02 | |  | | | | | |
| 代表人姓名 | |  | | | | | |
| 意見（300字內）： | | | | | | | |
| 推薦營隊學校順位  03 | |  | | | | | |
| 代表人姓名 | |  | | | | | |
| 意見（300字內）： | | | | | | | |
| 推薦營隊學校順位  04 | |  | | | | | |
| 代表人姓名 | |  | | | | | |
| 意見（300字內）： | | | | | | | |
| 推薦營隊學校順位  05 | |  | | | | | |
| 代表人姓名 | |  | | | | | |
| 意見（300字內）： | | | | | | | |
| 審查委員1簽名 | | |  | 審查日期 | |  | |
| 審查委員2簽名 | | |  | 審查日期 | |  | |
| 審查委員3簽名 | | |  | 審查日期 | |  | |

本表須經行政程序完成簽章

填表人核章： 聯絡電話：

科（課）長核章： 局（處）長核章：

線上系統 第八部份：團隊進駐偏鄉學校服務媒合計畫複審申請書封面

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 收文編號  **教育部2017群英行腳~ 大專「英」樂夏令營 團隊進駐偏鄉學校服務媒合計畫**  **複審申請書封面**  **（縣市政府推薦使用）**  （由國教署填寫） | 2017- | |

|  |
| --- |
| **複審檢附線上資料確認表**  **106年3月17日，午夜12點截止，系統為憑** |
| 1. □ 審查小組成員表 |
| 1. □ 初審通過學校推薦順序及意見表 |
| **複審檢附實體資料確認表 106年3月17日，午夜12點截止，郵戳為憑** |
| 1. □ 審查小組成員表 |
| 1. □ 初審通過學校推薦順序及意見表 |
| 1. □ 推薦學校之所有初審申請紙本資料 |
| 1. □ 以上推薦資料一式3份與本推薦書封面一併寄送至國教署  裝訂**排列方式為  線上系統第六部份、第七部份、第八部份、第一部份、第二部份、第三部份、  第四部份及第五部份，請以不同顏色隔頁置於不同申請學校資料間**   聯絡人員：王如茵老師  專線電話：02-7736-7445  寄送地址：10055臺北市中正區徐州路48-1號  「教育部國民及學前教育署 – 臺北辦公室國中小組」 |

推薦縣市單位：

（請用印）

**申請日期： 年 月 日**

註：本複審推薦申請書封面請準備一式3份，請均用印後與所有需要填寫之附件按照推薦順序裝訂

成冊，寄送至教育部國民及學前教育署國中小組，以利後續審查。

附件三、申請學校經費申請表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部國民及學前教育署  補助計畫項目經費 | | | | | | | | ▓申請表  □核定表 |
| 申請單位： ○○○○ 學校 計畫名稱： ○○○○ | | | | | | | | |
| 計畫期程：106年1月1日至106年10月31日 核定應結報日期：106年11月30日前 | | | | | | | | |
| 計畫經費總額： 元，向國教署申請補助金額： 元，自籌款： 元 | | | | | | | | |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有  （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額）  國教署： 元，補助項目及金額：  XXXX部：………………元，補助項目及金額： | | | | | | | | |
| 經 費 項 目 | | | 計 畫 經 費 明 細 | | | | 國教署核定情形 | |
| 申請單位請勿填寫 | |
| 單價（元） | 數量 | 總價  （元） | 說 明 | 計畫金額（元） | 補助金額  （元） |
| 業  務  費 | 學校人員加班費（工作人員費用） | | 300 |  |  | 於活動辦理期間（如共識營、場勘等）非上班時間協助營隊業務進行均屬之，每人每時最高支領300元，**請縣市政府由自籌款下提撥，並依各縣市政府規定編列**。 |  |  |
| 補充保費 | |  |  |  | 以工作費合計1.91%計算 |  |  |
| 工作費 | | 120 |  |  | 實際營隊期間協助之非編制內臨時人力工作費用，**請縣市政府由自籌款下提撥，並依各縣市政府規定編列**。 |  |  |
| 國內旅費與短程車資 |  |  |  |  | 本計畫旅費及短程車資運用範圍如下：   1. 大專志工團隊出隊之交通費。 2. 營隊學校之校長或輔導員出席營隊學校業務及經費填表說明會、課程共備說明會、大小共識營及成果展暨頒獎及2018說明會。 3. 成果展交通費可編列營隊學生之交通費，國中小學校派員至多2人。 4. 交通費起迄計算：營隊學校相關人員為就職地及活動地點來回，大專志工為就學地或戶籍地及活動地點來回。 5. 大專志工團隊及營隊學生接送費及油資。 6. 短程車資，單趟250元為上限。 |  |  |
| 住宿費 |  | 1,600 |  |  | 1. 各相關人員辦理營隊相關之住宿費。 2. 大專志工團隊場勘及出隊住宿以營隊學校為準，但場勘後若須外宿，請檢附詳細說明原因。 3. 營隊學校相關人員參與出席營隊學校業務及經費填表說明會、課程共備說明會、大小共識營及成果展暨頒獎及2018說明會。 |  |  |
| 膳費 |  |  |  |  | 1. 辦理半日者：每人膳費上限120元。 2. 辦理1日（含）以上者：每人每日膳費上限為250元。 3. 便當餐費每人80元。 4. 學生於營隊期間倘學生需留校住宿，原則上同意補助早、晚餐費用，每人每天100元。 5. 出隊志工紮營及拔營之誤餐費。 |  |  |
| 教具教材費 |  | 5,000 |  |  | 營隊辦理期間所需之教具教材費。 |  |  |
| 印刷費 |  |  |  |  | 1. 所有營隊相關印刷費用均屬之。 2. 為撙節印刷費用支出，各種文件印刷，應以實用為主，力避豪華精美，並盡量先採光碟版或網路版方式辦理。 3. 印刷費須依政府採購法規定程序辦理招標或比議價，檢附承印廠商發票核實報支。 |  |  |
| 保險費 | |  |  |  | 1. 大專志工至營隊學校場勘及出隊期間請**務必投保旅平險**。 2. 大專志工團隊保險依公務人員規定辦理，最高以300萬元為限。 3. 參加營隊學生已保有學生平安保險，不另行補助學生保險經費。 |  |  |
|  | 雜支 | |  |  |  | 1. 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之，如文具用品、紙張、錄音帶、資訊耗材、資料夾、郵資、營隊活動設計相關教材用品等屬之。 2. 依據102年8月2日修正發佈之教育部補助及委辦作業要點及基準表，已無雜費上限比例之限制。 |  |  |
| 小 計 | |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 | | |  |  |  |  |  | 國教署核定補助   元 |
| 承辦  單位 | | | 主（會）計 單位 | | 機關學校首長 或團體負責人 | | 國教署 承辦人 | |
| 國教署 組室主管 | |
| 備註：  1.同一計畫向國教署及其他機關申請補助時，應於計畫項目經費申請表內，詳列向國教署及其他機關申請補助之項目及金額，如有隱匿不實或造假情事，國教署應撤銷該補助案件，並收回已撥付款項。  2.補助計畫除依本要點第4點規定之情形外，以不補助人事費、內部場地使用費及行政管理費為原則。  3.申請補助經費，其計畫執行涉及須依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」、預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理者，應明確標示其為「廣告」，且揭示贊助機關（國教署）名稱，並不得以置入性行銷方式進行。 | | | | | | | 補助方式：  □全額補助 ■部分補助 （指定項目補助□是□否） 【補助比率　%】 | |
| 餘款繳回方式： □按補助比率繳回（請敘明依據） ■不繳回（請敘明依據） ■未執行項目之經費，應按補助比率繳回。 | |
| ※申請補助單位請依實際需求，自行增刪經費項目。  ※本案補助之業務費可依規定勻支（各經費項目不得超過20%），並以代收代付方式辦理。 | | | | | | | | |

附件三之一、教育部補助及委辦計畫經費編列基準表

**教育部補助及委辦計畫經費編列基準表**

| 項目 | 單位 | 編列基準 | 定義 | 支用說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務費 | | | | |
| 1. 工作費 | 人日 | 現行勞動基準法所訂每人每小時最低基本工資。 | 辦理各項計畫所需臨時人力屬之。 | 一、應依工作內容及性質核實編列。  二、辦理各類會議、講習訓練與研討（習）會等，所需臨時人力以參加人數1/10為上限，工作日數以會期加計前後1日為編列上限。 |
| 1. 工讀費 | 人日 | 以現行勞動基準法所訂每人每小時最低基本工資1.2倍為支給上限，但大專校院如訂有工讀費支給規定者，得依其規定支給。 | 辦理各項計畫所需工讀生屬之。 | 一、應依工作內容及性質核實編列。  二、辦理各類會議、講習訓練與研討（習）會等，所需臨時人力以參加人數1/10為編列上限，工作日數以會期加計前後1日為編列上限。 |
| 1. 印刷費 |  | 核實編列。 |  | 一、為撙節印刷費用支出，各種文件印刷，應以實用為主，力避豪華精美，並盡量先採光碟版或網路版方式辦理。  二、印刷費須依政府採購法規定程序辦理招標或比議價，檢附承印廠商發票核實報支。 |
| 1. 國內旅費、短程車資、運費 | 人次 | 短程車資單趟上限250元。 | 凡執行計畫所需因公出差旅運費屬之。 | 一、國內旅費之編列及支給依「國內出差旅費報支要點」辦理。  二、短程車資應檢據核實報支。凡公民營汽車到達地區，除因急要公務者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。  三、運費依實際需要檢附發票或收據核結。 |
| 1. 膳宿費 | 人日 | 1. 辦理半日者：   （一）每人膳費上限120元。  （二）辦理國際性會議、研討會（不包括講習、訓練及研習會），每人膳費上限為550元。   1. 辦理1日（含）以上者：   （一）參加對象為政府機關學校人員者，每人每日膳費上限為250元或275元；每日住宿費上限為1,400元或1,600元。  （二）參加對象為政府機關學校以外之人士者，每人每日膳費上限為500元；每日住宿費上限為1,400元。  （三）辦理國際性會議、研討會（不包括講習、訓練及研習會），每人每日膳費上限為1,100元；每日住宿費上限為2,000元，外賓每日住宿費上限為4,000元。 | 凡辦理各類會議、講習訓練與研討（習）會所需之膳宿費屬之。 | 一、各類會議、講習訓練與研討（習）會之辦理場地及經費編列應依「教育部及所屬機關學校辦理各類會議、講習訓練與研討（習）會相關管理措施及改進方案」規定辦理。其中膳費內應含三餐及茶點等。  二、有關膳宿費規定，應本撙節原則辦理，並得視實際需要依各基準核算之總額範圍內互相調整支應。  三、各單位如於本項膳宿費以外再發給外賓其他酬勞者，其支付費用總額仍應不得超出行政院所訂「各機關聘請國外顧問、專家及學者來台工作期間支付費用最高標準表」規定。 |
| 1. 保險費 | 人 |  | 凡辦理各類會議、講習訓練與研討（習）會及其他活動所需之平安保險費屬之。 | 一、「公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法」施行後，各機關學校不得再為其公教人員投保額外險，爰不能重複編列保險費，僅得為非上開與會人員辦理保險。  二、每人保額應參照行政院規定「奉派至九二一震災災區實際從事救災及災後重建工作之公教人員投保意外險」，最高以300萬元為限。 |
| 1. 場地使用費 |  | 核實編列。 | 凡辦理研討會、研習會所需租借場地使用費屬之。 | 一、補助案件不補助內部場地使用費，惟內部場地有對外收費，且供辦理計畫使用者，不在此限。  二、本項經費應視會議舉辦場所核實列支。 |
| 1. 全民健康保險補充保費 |  | 依衍生補充保費之業務費經費項目，乘以補充保費費率為編列上限。 | 依全民健康保險法規定，自102年1月1日起，投保單位（雇主）因執行本部補助或委辦計畫，所衍生雇主應負擔之補充保費屬之。 |  |
| 1. 臨時人員勞、健保及勞工退休金 |  | 退休金依「勞工退休金條例」、保險費依勞、健保及相關規定編列。 | 臨時人員之勞工退休金或保險費屬之。 |  |
| 1. 設備使用費 |  | 核實編列。 | 各執行單位因執行計畫，所分攤之電腦、儀器設備或軟體使用費用。 | 如出具領據報銷，應檢附計算標準、實際使用時數及耗材支用情形等支出數據資料。 |
| 1. 雜支 |  | 有關雜支已涵蓋之經費項目，除特別需求外，不得重複編列。 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之，如文具用品、紙張、錄音帶、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 |  |